## Cronograma
| Tiempo en dias | Horas por actividad o entregables
Fase 1: Planificacion y Diseño |  | SC | PO
Acta de Constitución | 3 |  | 24 | Trabajador | ROL | Sigla | Valor Hora
Especificacion de Requerimientos de Software (ERS) | 5 | 40 | 40 | Ricardo Alcantar | Scrum Master | SC | 12154
Mockups | 4 |  | 32 | Cristian Ramirez | Product Owner | PO | 18462
Diseño de Arquitectura del Sistenma (DAS) | 4 | 32
Plan de Gestion de Riesgos | 2 | 16 |  | Costo por Fase
Plan de Pruebas | 1 | 8 |  | Planificacion y diseño | 3881552
Control Presupuestario | 1 | 8 |  | Recopilar y Procesar Datos | 4851938
Revision y Aprobación | 1 |  | 8 | Desarrollo de Modelos y Analisis | 5822326
Fase 2: Recopilación y Procesamiento de Datos |  |  |  | Pruebas y Ajustes | 2911163
Recopilación de Datos | 10 |  | 80 | Presentacion de los resultados Finales | 1940775
Limpieza y Preprocesamiento de Datos | 8 | 64 |  | TOTAL HH FASES | 19407754
Validacion de Datos | 10 |  | 80
Fase 3: Desarrollo de Modelos y Análisis |  |  |  | Costo HH Por Rol y Recursos
Registrar Usuario | 1 | 8 |  | SCRUM MASTER | 8070256
Iniciar Sesión | 1 | 8 |  | PRODUCT OWNER | 7089408
Cambiar Contraseña | 1 | 8 |  | Total de Recursos | 4248090
Cerrar Sesión | 1 | 8 |  | TOTAL GENERAL | 19407754
Analizar IP | 2 | 16
Analizar URL | 2 | 16 |  | Valor NETO + IVA (19%)
Generar PDF | 1 | 8 |  | Valor NETO | 19407754
Generar JSON | 1 | 8 |  | IVA | 3687473.26
Descargar PDF | 1 | 8 |  | VALOR FINAL | 23095227.26
Descargar JSON | 1 | 8
Gestión de Incidentes de Seguridad | 3 | 24
Plataforma de Análisis de Amenazas | 3 | 24
Sistema de Detección de Amenazas Basado en Texto | 3 | 24
Sistema de Perfiles de Amenazas | 3 | 24
Sistema de Inteligencia de Ciberseguridad | 3 | 24 |  | Crear funcionalidades software
Aplicación de Análisis de Riesgo de Seguridad | 3 | 24 |  | Crear modelos predictivos
Detección de Phishing en Email | 2 | 16
Detección de Anomalías | 2 | 16
Respuesta a Incidentes | 2 | 16
Análisis de Archivos | 2 | 16
Aplicación de Noticias de Ciberseguridad | 1 |  | 8
Fortalecimiento de Contraseña | 1 | 8
Encriptar Archivo | 1 | 8
Desencriptar Archivos | 1 | 8
Fase 4: Pruebas y Ajustes
Pruebas de Integracion | 7 | 56
Prueba de Seguridad | 7 | 56
Ajustes Finales | 7 | 56
Fase 5: Presentacion de los Resultados
Preparación del Reporte Final | 7 |  | 56
Presentacion del Proyecto al cliente | 7 |  | 56
TOTAL DE DIAS Y HORAS | 126 | 664 | 384

## Pagina de precios de trabajador
| Costo x Hora | Pagina de consulta (Valor sacado el 02 de Julio del 2024)
Product Owner | 13231 | https://cl.talent.com/salary?job=Product+Owner
Scrum Master | 15385 | https://cl.talent.com/salary?job=Scrum+Master